## Laporan KMP1
LAPORAN KMP1
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK ICT
KPD 3014 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN JOHOR BAHRU
Arahan :
1- Mohon kejasama Pelajar untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan.
Nama Program |  | : | Sistem Kalkulator |  |  |  |  | No. Kad Pengenalan |  | : | 030902012092
Alamat Kolej |  | : | No 7 Jalan Tun Abdul Razak,Taman Tasek,80350 Johor Bahru,Johor |  |  |  |  | Angka Giliran |  | : | K531HKPD003
[8 empty] | Tarikh Projek Dijalankan |  | : | 2020-03-02
Nama Pelajar |  | : | Farrah Allysa Binti Mohd Azhari |  |  |  |  | Tarikh Laporan Disediakan |  | : | 2020-03-30
Bil | Nama Projek |  |  | Skop Projek | Senarai Perisian dan Peralatan yang digunakan | Tujuan Pembangunan Sistem | Kos (RM) |  |  | Nama Pembangun Projek |  | Tarikh Tempoh Pelaksanaan |  | Status | Catatan
[7 empty] | Anggaran |  | Dibelanjakan |  |  | Mula | Siap
1 | Sistem Kalkulator |  |  | 1 | Komputer riba | Untuk memudahkan pengguna online untuk menggunakan kalkulator di internet | 5000 |  | 4100 | Sistem Kalkulator |  | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 9 | Tiada
Internet
Xampp
Notepad++
|  |  |  | Skop Projek |  |  | Status Projek:
|  |  |  | 1 - Baru |  |  | 1 - Menyediakan Spesifikasi Projek
|  |  |  | 2 - Peningkatan Sistem |  |  | 2 - Proses Projek
|  |  |  | 3 - Pertambahan Peralatan |  |  | 3 - Rundingan Harga
|  |  |  | 4 - Perluasan Sistem |  |  | 4 - Penilaian
5 - Projek Telah Dianugerahkan
6 - Projek Sedang Dilaksanakan
7 - Projek Ditangguhkan
8 - Projek Dibatalkan
9 - Projek Siap
10 - Lain-Lain (Nyatakan di ruang Catatan)
Note on N10: Def: No Surat Permohonan/Tarikh Emel yang dikemukakan kepada Urus Setia JPICT,KPT.
Note on N11: Def: No Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT kepada Pemohon.
Note on N12: Def: Tarikh Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT kepada Pemohon.
Note on F14: Def: Nama Pegawai yang ditugaskan menyelaras projek ini.
Note on N14: Def: Tarikh laporan disediakan oleh Pemohon.

## Lampiran KMP1
LAMPIRAN KMP1
SENARAI PEROLEHAN ICT
BIL | ITEM | JUMLAH UNIT YANG DIBELI | JUMLAH KOS SEUNIT (RM) | JUMLAH KOS (RM)
A | PERKAKASAN
1 | Komputer riba | 1 | 4000 | 4000
B | PERISIAN
1 | Xampp | 1 | PERCUMA | 0
2 | Notepad++ | 1 | PERCUMA | 0
C | RANGKAIAN
1 | Umobile | 1 | 100 | 100
D | PERKHIDMATAN
1 |  | Tiada | Tiada | Tiada
E | LAIN - LAIN
1 | Tidak Berkaitan | Tiada | Tiada | Tiada
JUMLAH |  | 4 | 4100 | 4100
* Jika tiada kaitan dengan ruangan "Item", Sila nyatakan "Tidak Berkaitan" pada ruangan tersebut.

## Kronologi Pelaksanaan
KRONOLOGI PELAKSANAAN PROJEK
| Nama Projek | : | Sistem kalkulator
Arahan :
1- Mohon kejasama Pelajar untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan. Bagi bahagian ini anda perlu merujuk kepada System Requirement Specification (SRS), CARTA GANTT & CARTA ALIR PROSES yang telah anda hasilkan.
| BIL. | PERKARA |  | PENERANGAN | TARIKH
| 1 | Laman Utama |  | Laman ini mempunyai daftar masuk iaitu log in untuk pengguna menggunakan sistem kalkulator. Halaman ini juga mempunyai dua butang warna iaitu merah dan biru untuk menarik perhatian mengguna dan mengikut kesesuaian pengguna.pengguna sebelum ingin ke laman kalkulator dan mempunyai daftar masuk pengguna baru. Jika pengguna menekan butang log in paparan memasukkan username dan password disediakan untuk pengguna menggunakan kalkulator. Selepas memasukkan maklumat pengguna perlu menekan butang log in. Di paparan ini juga telah disediakn don't have account untuk pengguna yang belum mendaftar. | 2020-03-02
| 2 | Mendaftar pengguna baharu |  | Pengguna yang baharu perlu mendaftar dengan menekan butang don't have account? di paparan log ini. Paparan akan keluar maklumat untuk pengguna memasukkan username dan password. Kemudian pengguna perlu menekan butang submit. Pengguna jugak bole menekan butan isi semula untuk mengisi semula maklumat mereka. Pengguna juga boleh menekan link kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya dengan paparan local host mengatakan Login kembali dan pengguna perlu menekan butang ok. | 2020-03-15
| 3 | Kalkulator |  | Halaman ini mempunyai ruang untuk pengguna memasukkan nilai yang hendak dikiran. Pengguna juga bole memilih operasi (+,-,*,/) . Pengguna perlu menekan butang show answer untuk mengetahui nilai yang telah dikiran. Paparan akan mengeluarkan local host mengatakan nilai yang telah dikira. | 2020-03-19
| 4 | Papar |  | Halaman ini mempunyai data yang telah pengguna mencari nilainya. Tujuan halaman ini adalah untuk menyimpan rekod hasil nilai pengguna dengan sistematik dan memudahkan pengguna mencari hasil nilai mereka dengan keadaan yang selamat. Halaman ini juga mempunya pilihan warna untuk paparan ini mengikut kehendak pengguna hanya dengan menekan butang warna yang disediakan. Halaman ini juga mempunyai butang home untuk kembali ke paparan pertama, butang Calculator untuk kembali ke paparan kakulator dan butan log out untuk keluar dari sistem ini. | 2020-03-26
| 5 | Log out |  | Pengguna perlu log out untuk memastikan data selamat daripada penceroboh. Pengguna perlu menekan butang log out di paparan papar dan local host akan mengeluarkan paparan terima kasih kerana telah menggunakan perkhimatan ini seterusnya pengguna perlu menekan butang ok untuk keluar dari sistem ini. | 2020-03-29